**Ремонтные работы в МБДОУ "Детский сад № 73" г. Чебоксары в 2016 году**

**Ремонтные работы проводит: общество с ограниченной ответственностью "Бестстрой"**

**Вид работ:**

**Общестроительные работы: ремонт теневых навесов (2 шт.), строительство теневого навеса (1 шт.)**

**Сумма контракта: 378 831,00 рублей**

**Начало работ: 06.05.2016 г.**

**Окончание работ: 20.06.2016 г.**

**Акт выполненных работ № 1 от 17.06.2016**

**Ход выполнения ремонтных работ:**

**Разборка оснований покрытия полов - 06.05.2016-30.05.2016 (в соответствии с планом-графиком)**



**Установка тум под лаги - 06.05.2016-20.05.2016 (в соответствии с планом-графиком)**



**Смена простильных дощатых полов, антисептическая обработка деревянных конструкций - 06.05.2016-30.05.2016 (в соответствии с планом-графиком)**



**Монтаж кровельного покрытия 06.05.2016-30.05.2016 (в соответствии с планом-графиком)**



**Устройство бетонных фундаментов 20.05.2016-30.05.2016 (в соответствии с планом-графиком)**



**Монтаж опорных стоек для пролетов 30.05.2016-10.06.2016 (в соответствии с планом-графиком)**



**Монтаж кровельного покрытия 06.05.2016-30.05.2016 (в соответствии с планом-графиком)**

